|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Приложение № 1  к приказу министерства  образования и науки  Красноярского края |
|  |  | \_\_02.11.2010\_\_№\_\_\_141-03/2\_\_\_ |

План

мероприятий по введению федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования в Красноярском крае на 2010-2011 учебный год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Направления мероприятий | Мероприятия | Сроки | Ответственные |
| Создание нормативного обеспечения введения ФГОС | Внесение изменений в Закон Красноярского края «Об образовании», связанных с введением ФГОС НОО, в части общих положений | март 2011 | Отдел общего и дошкольного образования, воспитания, юридический отдел Министерства |
| Разработка образцов нормативно-правовых документов, регламентирующих введение ФГОС НОО для муниципальных органов управления образованием , образовательных учреждений | апрель 2011 | Отдел общего и дошкольного образования, воспитания юридический отдел Министерства, рабочая группа |
| Разработка и утверждение порядка лицензирования ОУ в соответствии с требованиями к условиям реализации основной образовательной программы начального общего образования | май 2011 | Служба контроля в сфере образования Красноярского края |
| Подготовка нормативных правовых актов, устанавливающих  нормативное подушевое финансирование образовательных учреждений, реализующих ФГОС НОО | сентябрь 2011 | Отдел экономического анализа, бюджетного планирования и статистики, юридический отдел Министерства, рабочая группа |
| Формирование системы методического обеспечения | Разработка и издание серии методических рекомендаций по введению ФГОС НОО согласно плану разработок: | октябрь-май 2011 | КГАОУ ДПО(ПК) С КК ИПК ППРО, рабочая группа |
| организация деятельности методических служб по введению ФГОС НОО; |
| система оценки качества образования; |
| описание технологии создания информационно-образовательной среды по итогам работы пилотных школ; |
| по управлению процессами введения ФГОС НОО на муниципальном и школьном уровнях;  по организации внеурочной деятельности, в том числе через организацию взаимодействия с учреждениями дополнительного образования; |
| по созданию основной образовательной программы начального общего образования, рабочих программ учителем; |
|  | разработка критериев готовности школ к введению ФГОС и направление в территории; |  |  |
| по введению ФГОС НОО в малокомплектных школах; |
| по разработке программы проектирования универсальных учебных действий; |
| по определению необходимого минимального перечня оборудования для оснащения образовательного процесса в начальной школе в соответствии с требованиями ФГОС НОО |
| Создание финансово-экономического обеспечения введения ФГОС | Разработка экономических расчетов стоимости обеспечения требований к условиям реализации основной образовательной программы в соответствии с вариантами перечней учебно-материального оснащения общеобразовательных учреждений | август 2011 | Отдел экономического анализа, бюджетного планирования и статистики, юридический отдел Министерства, рабочая группа |
|  | Формирование бюджета на 2012 год в части расходов на образование с учетом нормативов, обеспечивающих реализацию ФГОС НОО в Красноярском крае | июнь-сентябрь 2011 | Отдел экономического анализа, бюджетного планирования и статистики Министерства |
| Создание организационного обеспечения введения ФГОС | Проведение заседаний рабочей группы по реализации плана мероприятий по обеспечению введения ФГОС НОО в Красноярском крае | один раз в месяц у заместителя министра и один раз в два месяца у министра | Отдел общего и дошкольного образования, воспитания Министерства |
| Разработка, согласование программ работы пилотных школ в соответствии с выбранным направлением работы | октябрь 2010 | Отдел общего и дошкольного образования, воспитания, КГАОУ ДПО (ПК) С КК ИПК ППРО, рабочая группа |
| Определение списка пилотных школ, на базе которых будет организована работа по апробации перечня оборудования для начальной школы в соответствии с требованиями ФГОС НОО, организация сопровождения данных школ | октябрь 2010-апрель 2011 | КГАОУ ДПО (ПК) С КК ИПК ППРО |
| Проведение анализа готовности общеобразовательных учреждений к введению ФГОС НОО | ноябрь 2010 | МОУО, ОУ |
| Разработка и утверждение муниципальными образованиями мероприятий по обеспечению введения стандартов второго поколения | ноябрь 2010 | МОУО |
| Разработка планов, программ подготовки школ к введению ФГОС | ноябрь 2010 | МОУО, ОУ |
| Обеспечение деятельности муниципальных служб по информационно-методическому обеспечению введения ФГОС НОО | февраль 2011 | МОУО |
| Подготовка инструктивно-методического письма о порядке введения ФГОС в общеобразовательных учреждениях края | февраль 2011 | Отдел общего и дошкольного образования, воспитания, юридический отдел  Министерства, рабочая группа |
| Информирование муниципальных систем образования о наработках пилотных школ | постоянно | МОУО |
| Организация деятельности 38 пилотных ОУ в 17 МОУО по введению ФГОС НОО в соответствии с планом мероприятий «Организация деятельности по введению требований федерального государственного образовательного стандарта начального образования в пилотных школах Красноярского края», утвержденному ректором КГАОУ ДПО (ПК)С КК ИПК ППРО, МОУО | 2010-2011 в соответствии с планом мероприятий | КГАОУ ДПО (ПК) С КК ИПК ППРО, педагогические колледжи, МОУО |
| Организация сопровождения апробации учебного оборудования для начальной школы в соответствии с требованиями ФГОС НОО в пилотных школах. Закрепление ответственных кураторов-методистов за каждой пилотной школой | 2010-2011 | КГАОУ ДПО (ПК) С КК ИПК ППРО |
| Проведение совещаний с руководителями пилотных МОУО, педагогических колледжей по темам:  1. Организация деятельности участников проекта в рамках 3-го этапа апробации;  2. Нормативно-правовые акты, обеспечивающие реализацию ФГОС в первых классах;  3. Презентация команд образовательных учреждений Шушенского, Енисейского, Березовского районов, гг. Ачинска, Канска (организация внеурочной деятельности, работа с родителями, работа с кадрами) | согласно плану мероприятий по введению требований ФГОС НОО в пилотных школах края | КГАОУ ДПО (ПК) С КК ИПК ППРО,  МОУО, рабочаяя группа |
| Разработка региональной системы мониторинга результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования: апробация инструментария мониторинга предметных компетенций выпускников начальной школы | январь 2011 | КГБСУ «Центр оценки качества образования» |
| Разработка региональной системы мониторинга результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования: проведение исследования предметных компетенций выпускников начальной школы | март 2011 | КГБСУ «Центр оценки качества образования» |
| Обеспечение включения края в общероссийский мониторинг по введению ФГОС НОО организация проведения данного мониторинга | июнь 2011 | КГБСУ «Центр оценки качества образования» |
| Обсуждение вопроса «Практика подготовки введения ФГОС НОО в пилотных ОУ» на августовских совещаниях: демонстрация результатов второго года реализации ФГОС НОО | август 2011 | Отдел общего и дошкольного образования, воспитания Министерства, КГАОУ ДПО (ПК) С КК ИПК ППРО, МОУО |
|  | Конференция «Опыт введения и реализации ФГОС в пилотных школах» | октябрь 2011 | КГАОУ ДПО (ПК С КК ИПК ППРО, педагогические колледжи, МОУО |
| Создание кадрового обеспечения введения ФГОС | Подготовка педагогов-тьюторов для проведения подготовки управленческих и педагогических кадров из числа методистов КГАОУ ДПО (ПК) С КК ИПК ППРО, педколледжей, педвузов, методистов муниципальных методических служб в соответствии с требованиями ФГОС НОО | согласно графику Минобрнауки России | КГАОУ ДПО(ПК) С КК ИПК ППРО |
| Организация повышения квалификации педагогических кадров общеобразовательных учреждений, специалистов методических служб по вопросам введения ФГОС НОО | октябрь 2010-  август 2011 | ГАОУ ДПО (ПК) С КК ИПК ППРО, МОУО, ОУ |
| Организация подготовки студентов педагогических учебных заведений края для работы в общеобразовательных учреждениях в соответствии с требованиями ФГОС НОО | сентябрь 2011 | Педагогические колледжи |
| Создание информационного обеспечения введения ФГОС | Разработка и реализация медиа-плана по информированию общественности через СМИ о переходе на ФГОС НОО | ноябрь 2010-сентябрь 2011 | Король Е.В. |
| Информирование о результатах деятельности по введению ФГОС в муниципальных, региональных, федеральных СМИ | ноябрь 2010-сентябрь 2011 | Король Е.В. |
| Обеспечение деятельности форума педагогических работников на сайте КГАОУ ДПО (ПК)С КК ИПК ППРО | постоянно | КГАОУ ДПО (ПК) С КК ИПК ППРО |
| Создание материально-технического обеспечения | Определение перечня учебного оборудования для начальной школы в соответствии с требованиями ФГОС НОО для апробации в пяти пилотных школах | октябрь 2010 | КГАОУ ДПО(ПК) С КК ИПК ППРО |
| Организация апробации инварианта необходимого оборудования для начальной школы в соответствии с требованиями ФГОС НОО на базе пилотных школ | январь-май 2011 | КГАОУ ДПО (ПК) С КК ИПК ППРО, МОУО, ОУ |
| Определение и утверждение краевых требований к оптимальной оснащенности учебного процесса в начальной школе в соответствии с требованиями ФГОС НОО | июнь 2011 | ГАОУ ДПО (ПК) С КК ИПК ППРО, Министерство |
| Разработка плана поэтапного материально-технического обеспечения учебного процесса, оборудования учебных помещений общеобразовательных школ в соответствии с требованиями ФГОС НОО | июль 2011 | МОУО, ОУ |

Заместитель министра Н.В. Анохина